## Лист1
Пріоритетні інвестиційні проекти в паливно-енергетичному комплексі,
визначені на наради у Прем'єр-міністра України Ю.В.Тимошенко 15 січня 2009 року
№ | Назва проекту | Наявність проектно кошторисної документації | Рік початку і закінчення виконання проекту | Загальна кошторисна вартість, тис.грн. | Обсяг капітальних вкладеньосвоєних станом на 01.01.09 (оперативні дані) | Залишок фінансування на 01.01.09 | фінансування на 2009 рік, тис.грн. | Визначені обсяги фінансування на 2009 рік, тис.грн. | в тому числі : |  |  | Джерела фінансування | Обсяг капітальних вкладень незабезпечених фінансуванням в 2009 році, тис.грн. | Запланований обсяг на 2010 рік | Мета проекту
[9 empty] | за рахунок коштів держбюджету (остаточні обсяги будуть визначені після затвердження КМУ Переліку об"єктів, проект постанови знаходиться на опрацюванні в Мінфіні, Мінекономіки та НКРЕ) | за рахунок власних коштів | за рахунок коштів інвесторів, кредитних коштів
ВАТ "Укргідроенерго"
1 | Завершення будивництва першої черги Дністовскої ГАЕС в складі 3-х гідроагрегатів м. Новодністровськ, Чернівецька обл. | Затверджена розпорядження КМУ від 20.03. 2006 р. № 156-р | 1983 - 2011 | 3547094.4 | 1449702.5 | 2097391.9 | 679280 | 679280 | 250000 | 187030 | 242250 | Бюджетні, власні та кредитні кошти |  | 700000 | Першою чергою передбачено введення в дію 3-х гідроагрегатів кожен потужністю 324 МВт у генераторному режимі та 421 МВт у насосному режимі. Реалізація проекту створить умови для надійної роботи енергосистеми України, надасть можливість зменшити витрати палива енергосистеми України,на щодобові нічні зупини енергоблоків. Основні функції Дністровської ГАЕС участь у регулюванні частоти, напруги, виконання аварійного регулювання графіка навантажень та зовнішніх перетоків енергосистеми.
2 | Друга черга реконструкції гідроелектростанції ВАТ "Укргідроенерго" | Затверджена розпорядженням КМУ від 01.03.2006р. №113-р | 2006 - 2017. | 2433320.18 | 647666 | 1785654.18 | 469846 | 469846 |  | 298346 | 171500 | Власні кошти, кредит МБРР та гран Швейцарії | 152600 | 740000 | Реалізація проекту сприятиме покращенню показників роботи ОЕС України Приріст потужності – 235 МВт, Збільшення виробництва е/е – 239 млн.кВт.годПродовження терміну надійної та безпечної експлуатації на 30-40 років
3 | Комбінована система автоматично-го енергозабезпечення острова Зміїний | Затверджена наказом ВАТ "Укргідроенерго" від 15.12.08 №265 | 2008 - 2009 | 29950 | 11500 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 |  |  | Державний бюджет |  |  | Створення комплексу обладнання, яке забезпечить повне енергозабезпечення о.Зміїний
| всьго по ВАТ "Укргідроенерго" |  |  | 6010364.58 | 2108868.5 | 3901496.08 | 1167576 | 1167576 | 268450 | 485376 | 413750 |  | 152600
ДП НЕК "Укренерго"
4 | Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростан-цій: підстанція 750 кВ "Київська" із заходами, повітряна лінія 750-330 кВ ( проект на перезатвердженні) | Проект загальною кошторисною вартістю 739,395 тис. грн. затвер-джений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.02.2006 № 45-р. Скоригований проект із загальною кошторис-ною вартістю 1219700 тис.грн. отримав позитивний висновок "Укрбудекспертизи" та знаходить-ся на погодженні в причетних міністерствах. | 2005-2009 | 1219700 | 738127 | 481573 | 480000 | 480000 | 150000 | 330000 |  | бюджетні та власні кошти | 330000 |  | Реалізація проекту необхідна для забезпечення видачі потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій відповідно до діючих нормативів і передачі потужності в дефіцитні центральний та східний регіонів України
5 | Лінії електропередачі 750 для ви-дачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростан-цій: повітряна лінія 750 кВ Рівнен-ська АЕС-Київська з розширенням підстанції 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ | Проект затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.01.2007 № 15-р | 2008-2011 | 1582770 | 12537 | 1570233 | 455000 | 455000 |  | 120000 | 335000 | Власні кошти та кредит ЄБРР та ЄІБ |  | 500000 | Реалізація проекту необхідна для забезпечення видачі потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій відповідно до діючих нормативів і передачі потужності в дефіцитні центральний та східний регіонів України
|  |  | 2008-2009 визначено Прем"єр-міністром |  |  |  | 1570233 | 455000 |  |  |  |  | 1115233
6 | ПЛ 330 кВ Аджалик -Усатове (здійснюється коригування проекту) | Проект затверджений розпоряд-женням Кабінету Міністрів України від 9.08.2005 №327 (169286 тис.грн.). Коригування проекту виконано КФ "Укренергомережпроект" (412800 тис.грн.) | 2008-2009 | 169286 | 68800 | 344000 | 92000 | 92000 |  |  | 92000 | Власні кошти та кредит ЄБРР | 252000 |  | Забезпечення надійного електропостачання споживачів центральної та південно-західної частини Одеської області.
7 | Переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь-Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанції "Сімферополь" і "Севастополь" | Робочий проект затверджений розпорядженням КМУ від 8.11.2007 № 971 | 2007-2009 | 222100 | 92300 | 129800 | 129800 | 129800 |  | 129800 |  | власні кошти |  |  | Збільшення пропускної спроможності електричних зв'язків ОЕС України - Крим, підвищення надійності електропостачання споживачів Криму, зменшення ймовірності аварійних відключень споживачів в ремонтних схемах, а також зниження втрати потужності електричних мереж Кримської ЕС
8 | ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ "Бар" | Проект затверджено розпорядженням КМУ від 21.01.09 №40-р | 2008-2009 | 180200 |  | 180200 | 180200 | 180200 |  |  | 180200 | кредит МБРР |  | 76380 | Видача потужності Дністровської ГАЕС
9 | ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ- 330 кВ (проект розробляється) | Розробка проектно-кошторисної документації | 2009-2012 | 5500000 |  | 5500000 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | Власні кошти та кредит ЄБРР та ЄІБ | 170000 | 45000 | Забезпечення видачі проектної потужності Запорізької АЕС Підвищення надійності електропостачання південних регіонів України
ДП НАЕК "Енергоатом"
10 | Проектування та спорудження енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС ( укладено договір на розробку ТЕО) | Укладено договір на розробку ТЕО | 2009-2017 | 14909276 | 4222 | 14905054 | 45000 | 45000 |  | 45000 |  | Власні та залучені кошти | 249760 | 2538000 | Створення додаткових генеруючих потужностей
11 | Добудова гідроагрегату №3 Ташлицької ГАЕС (пусковий комплекс) | Проект затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.07 №1036 | 2007-2010 | 1336696 | 231400.8 | 1105295.2 | 353600 | 353600 | 295300 | 58300 |  | Бюджетні, власні та кредитні кошти | 0 | 845637.2 | Підвищення надійності і економічності роботи об’єднаної енергосистеми України, вирішення проблеми дефіциту високоманеврових потужностей
|  |  | 2007-2009 визначено Прем"єр-міністром |  |  | в тому числі ПК 708700 | 708700 | 353600 |  |  |  |  | 355100
12 | Будівництво Централізованого сховища відпрацьваного ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України | Розроблено ТЕО. Підготовлено проект постанови КМУ про схвалення ТЕО | 2008-2012 (ПК) | 3650600 | 24896 | 3625704 | 170040 | 170040 |  | 170040 |  | Власні кошти та залучені кошти |  | 151000 | Експлуатація сховища дозволить забезпечити довготривале зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) АЕС України з реакторами ВВЕР на території України
ДП "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд""
13 | Будівництво підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд | Проект затверджено розпорядженням Кабьінету Міністрів України від 09.06.2000 №256 ( 1619639 тис.грн.) на даний час проект коригується | 2000-2018 | 1619639 | 300000 | 1319639 | 662000 | 662000 | 662000 |  |  | Бюджетні та залучені кошти |  | 726000 | Збільшення обсягів видобутку уранової руди. Будівництво і введення в експлуатацію Новокостянтинівського підприємства є визначальним чинником, що забезпечує максимальне збільшення обсягів виробництва, створення умов для розвитку уранового комплексу..
ВАТ «Крименерго»
14 | Реконструкція електричних мереж напругою 0,4-10 кВ та підстанцій ВАТ «Крименерго» | Завершення етапу ініціювання проекту (розроблено ТЕО,знаходиться на експертизі ) | 2009-2010 | 369,8 млн.дол. США |  | 1845000 | [5 empty] | Кредитні кошти ЄБРР, власні кошти | 379500 |  | Надійне забезпечення електроенергією споживачів АРК Крим, збільшення пропускної здатності мереж
15 | Реконструкція газотранспортної системи України |  | 2010-2014 | 2500 млн. євро | [8 empty] | кредитні кошти ЄБРР та МФО |  | Впровадження нового енергоефективного, ресурсозберігаючого обладнання, що дозволить: 1) зберегти провідну роль у транзиті російського газу у Європу; 2) забезпечити надійність транспорту газу; 3) підвищити ККД газоперекачувальних агрегатів до 37%; 4) отримати щорічну економію паливного газу близько 0,4 млрд. м3 по кожному газопроводу; 5)зменшити експлуатаційні витрати; 6) знизити забруднення навколишнього середовища.
Прим. Обсяги фінансування 2009 року підлягають коригуванню за результатами затвердження відгоригованих проектів будівництва, затвердження переліку об"єктів, фінансування яких буде здійснюватися із залученням коштів Державного бюджету